ДОРОЖНАЯ КАРТА

 по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Сроки исполнения  |  | Ответственные  |
|  | 1.Организацияобразовательногопроцесса  |  |
| 1.  | Разработка и утверждение на уровне общеобразовательной организации дорожной карты по введению учебного предмета ОБЗР  | До 17 июня 2024г  |  | Юрчикова Е.В. заместитель директора по УВР  |
| 2.  | Назначение ответственных лиц (координаторов) по введению учебного Предмета ОБЗР.  | До 17 июня 2024г  |  | Гаджиева И.В. директор  |
| 3.  | Внесение изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего образования в части учебного предмета ОБЗР  | До 30августа 2024г  |  | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР  |
| 4.  | Обновление учебно-методической документации в общеобразовательной организации.  | До 30августа 2024г  |  | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР  |
| 5.  | Приведение в соответствие с названием учебного предмета ОБЗР  | До 30 августа 2024г  |  | Гаджиева И.В., директор  |
|  |  |  |  |  |
|  | 2.Обеспечение кадровых вопросов  |  |

 МБОУ «ВСОШ № 1»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.  | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет ОБЗР в ОО  | До 30августа 2024г  | Гаджиева И.В., директор  |
| 7.  | Внесение изменений в штатное расписание  | До 30августа 2024г  | Заболоцкая И.А., заместитель директора по общим вопросам  |
| 8  | Внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет ОБЗР в ОО  | До 30августа 2024г  | Савушкина А.В., секретарь |
| 9.  | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по «Учитель учебного предмета ОБЗР  | С 01июня по31 августа 2024года  | Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР |
| 3.Обеспечение материально-технических условий в части оснащения кабинетов учебного предмета ОБЗР  |
| 10.  | Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий реализации учебного предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса.  | До 10 июня 2024г  | Гаджиева И.В., директор  |
| 11 | Обеспечение материально- технических условий в части оснащения кабинетов учебного предмета ОБЗР в соответствии с требованиями приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022№804«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных мероприятий в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных мест) в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»  | До 30августа 2027г  | Гаджиева И.В., директор  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 4.Информационное обеспечение введения учебного предмета «Труд(технология)»  |
| 12.  | Информирование общественности о ходе и значимости введения учебного предмета ОБЗР через использование Интернет- ресурсов, методических и научно-методических изданий, средств массовой информации, через работу с родителями.  | До1сентября 2024года, далее постоянно  | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР  |
| 13.  | Создание на сайте общеобразовательной организации подраздела, освещающего вопросы введения учебного предмета ОБЗР  | До5июня2024 года  | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР  |
| 14.  | Размещение на сайте общеобразовательной организации нормативно- правовых актов уровня общеобразовательной организации, регламентирующих вопросы введения учебного предмета ОБЗР  | До1сентября 2024года, далее постоянно  | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР  |
| 5.Самодиагностика готовности к введению учебного предмета «Труд(технология)»  |
| 15.  | Проведение самодиагностики готовности к введению учебного предмета ОБЗР в ОО  | До4июня2024 года  | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР  |
| 16.  | Организация работы внутришкольной системы контроля готовности к введению учебного предмета ОБЗР в ОО  | июнь-сентябрь 2024 года  | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР  |