ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственные |
|  | 1.Организацияобразовательногопроцесса | | |  |
| 1. | Разработка и утверждение на уровне общеобразовательной организации  дорожной карты по введению учебного предмета ОБЗР | До 17 июня  2024г |  | Юрчикова Е.В. заместитель директора по УВР |
| 2. | Назначение ответственных лиц  (координаторов) по введению учебного Предмета ОБЗР. | До 17 июня  2024г |  | Гаджиева И.В. директор |
| 3. | Внесение изменений в основные образовательные программы начального  общего, основного общего образования в части учебного предмета  ОБЗР | До 30августа 2024г |  | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР |
| 4. | Обновление учебно-методической документации в общеобразовательной организации. | До 30августа 2024г |  | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР |
| 5. | Приведение в соответствие с названием учебного предмета ОБЗР | До 30 августа  2024г |  | Гаджиева И.В., директор |
|  |  |  |  |  |
|  | 2.Обеспечение кадровых вопросов | | |  |

МБОУ «ВСОШ № 1»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников,  преподающих учебный предмет  ОБЗР в ОО | До 30августа 2024г | Гаджиева И.В., директор |
| 7. | Внесение изменений в штатное расписание | До 30августа 2024г | Заболоцкая И.А., заместитель директора по общим вопросам |
| 8 | Внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих  учебный предмет ОБЗР в ОО | До 30августа 2024г | Савушкина А.В., секретарь |
| 9. | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по  «Учитель учебного предмета ОБЗР | С 01июня по31 августа 2024года | Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР |
| 3.Обеспечение материально-технических условий в части оснащения кабинетов учебного предмета ОБЗР | | | |
| 10. | Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий  реализации учебного предмета «Труд  (технология)» в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса. | До 10 июня  2024г | Гаджиева И.В., директор |
| 11 | Обеспечение материально- технических условий в части  оснащения кабинетов учебного  предмета ОБЗР в  соответствии с требованиями  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  06.09.2022№804«Об утверждении перечня средств обучения и  воспитания, соответствующих  современным условиям обучения, необходимых при оснащении  общеобразовательных мероприятий  в целях реализации мероприятий государственной программы  Российской Федерации «Развитие образования», направленных на  содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации  новых (дополнительных мест) в общеобразовательных  организациях, модернизацию инфраструктуры общего  образования, школьных систем образования, критериев его  формирования и требований к  функциональному оснащению  общеобразовательных организаций, а также определении норматива  стоимости оснащения одного места обучающегося указанными  средствами обучения и воспитания» | До 30августа 2027г | Гаджиева И.В., директор |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |
| 4.Информационное обеспечение введения учебного предмета «Труд(технология)» | | | | | | | |
| 12. | | Информирование общественности о ходе и значимости введения  учебного предмета ОБЗР  через использование Интернет- ресурсов, методических и научно-методических  изданий, средств массовой информации, через работу с родителями. | | До1сентября  2024года, далее постоянно | | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР | |
| 13. | | Создание на сайте общеобразовательной организации подраздела, освещающего  вопросы введения учебного предмета  ОБЗР | | До5июня2024 года | | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР | |
| 14. | | Размещение на сайте общеобразовательной организации нормативно- правовых актов  уровня общеобразовательной организации, регламентирующих вопросы введения учебного предмета ОБЗР | | До1сентября  2024года, далее постоянно | | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР | |
| 5.Самодиагностика готовности к введению учебного предмета «Труд(технология)» | | | | | | | |
| 15. | | Проведение самодиагностики готовности к введению учебного предмета  ОБЗР в ОО | | До4июня2024 года | | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР | |
| 16. | | Организация работы внутришкольной системы контроля готовности к введению учебного предмета ОБЗР в  ОО | | июнь-сентябрь 2024 года | | Гаджиева И.В., директор  Юрчикова Е.В., заместитель директора по УВР | |